แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรมแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

......................................

หน่วยงาน     :  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กระทรวง	:	กระทรวงศึกษาธิการ

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย

หน่วยงาน 	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก) 075-673362, 089-777-1759

2.	ความสอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 :

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคน

ประเด็น การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.	ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบูรณาการ

เป้าหมายแผนบูรณาการ     :  ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะ

ในการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง ตอบสนองความต้องการของ

คนทุกช่วงวัย และมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัดแผนบูรณาการ	: 1. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น

จากปี 2560 ไม่น้อยกว่า 2 อันดับ

2. สัดส่วนของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น*

3. ร้อยละของกำลังแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้นขึ้นไปเพิ่มขึ้น* (ร้อยละ 55.75)

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง* (ความเร็วไม่

ต่ำกว่า 30 Mbps) (ร้อยละ 90)

แนวทางการดำเนินงานที่	:  5 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง

และมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดแนวทาง		:  5.7 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา

ให้สามารถจัดกิจกรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 80 เทียบ

กับเป้าหมาย)

แนวทางการดำเนินงานย่อยที่ : 	5.6 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อเอื้อต่อการศึกษาและ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง

4. 	สถานภาพโครงการ :		งานยุทธศาสตร์		งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ

5. 	ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศโดยให้หน่วยงานจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ      ในลักษณะโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์นโยบายของประเทศที่ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ของประเทศ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะเป็นหน่วยงานที่เป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  นอกจากจะมีหน้าที่ด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร ส่งเสริมการวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริการวิชาการแก่สังคมแล้วยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตทั้งในหน่วยงานเองและหน่วยงานอื่น ๆ  ด้วย  บทบาทของห้องสมุดด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตนั้นเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และแนวทางที่จะกระทำได้คือการช่วยเหลือและให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ เนื่องจากเป็นแหล่งความรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนรวมถึงประชาชนเข้าถึงความรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ห้องสมุดจึงมีบทบาทสำคัญในการร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็นแหล่งความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป การสร้างปัญญาด้วยการอ่าน ผนวกกับการปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการพัฒนาสังคมโดยผ่านกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  รู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้และทำกิจกรรมโดยการปฏิบัติจริงด้านการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน  การใช้พลังงานทดแทน  การคัดแยกขยะและของเสียอย่างถูกวิธีแนเกิดผลในเชิงพฤติกรรมรวมทั้งขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป  โดยบูรณาการให้ความรู้และการปฏิบัติจริงใน โดยมีเป้าหมายดังนี้

1. มีนักเรียนผ่านการเรียนรู้ในห้องสมุดสีเขียวกว่า 3,000 คน ในระยะเวลา 12 เดือน

2. มีนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับพลังงานในรูปแบบผ่านต่าง ๆ ผ่านสื่อสารสนเทศและสื่อความรู้ที่

จัดหาให้โรงเรียน  จำนวน 10 โรงเรียน

3. รณรงค์ให้โรงเรียนในโครงการห้องสมุดสีเขียว ดังนี้

-  ให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน เช่น รู้จักอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน  แนวทางในการ

ลดโลกร้อน

-  เปลี่ยนการใช้จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ มาใช้หลอด LED

โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนมาใช้หลอด LED จำนวน 10 โรงเรียน

-  รณรงค์การแยกขยะและของเสียอย่างถูกวิธี  จำนวน 10 โรงเรียน

-  รู้จักและใช้พลังงานรูปแบบอื่น ๆ ทดแทนพลังงานไฟฟ้า 10 โรงเรียน

4. เผยแพร่ความรู้โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง ในจัดวิทยากรบรรยายจากสื่อ  โดยบรรยาย

เสริมความรู้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในหลักสูตรการเรียนปกติในระดับมัธยมศึกษา  เช่น แหล่ง

พลังงาน พลังงานทดแทน  การผลิตไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  ความ

ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า  เป็นต้น

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

6.1 เพื่อสร้างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ระดับโรงเรียนในจังหวัด

นครศรีธรรมราช

6.2 เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการปลูกฝัง

ทัศนคติ และสร้างพฤติกรรมในกลุ่มเยาวชนอย่างยั่งยืน

6.3 เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

7. ผลผลิตโครงการ (output)

จัดตั้งห้องสมุดสีเขียวระดับโรงเรียน อย่างน้อย  10 โรงเรียน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

1. มีเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

2 โรงเรียนในเครือข่ายดำเนินกิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการปลูกฝังทัศนคติ และสร้างพฤติกรรมในหมู่เยาวชนอย่างยั่งยืน

3. โรงเรียนในเครือข่ายรับทราบภารกิจขององค์กรในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   อันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

8. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการ ในไตรมาส (() | เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (() | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ส่วน กลาง | ภูมิภาค | งบ ดำเนินงาน | งบ ลงทุน | งบ รายจ่ายอื่น | งบ เงินอุดหนุน |
| 1. กำหนดคุณลักษณะและเกณฑ์การประเมินในการเป็นห้องสมุดสีเขียว | ( |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
| 2. กำหนดวิธีการคัดเลือกโรงเรียน | ( |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
| 3. ประสานงานขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ | ( |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
| 4. เชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดนครศรี ธรรมราชระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ | ( |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
| 5. ประเมินคัดเลือกโรงเรียน | ( |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
| 6. ตรวจประเมินโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ณ สถานที่ตั้ง | ( |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
| 7. ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก | ( |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
| 8. ประสานงานให้โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ | ( |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
| 9. ให้ความรู้และอบรมเกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว ณ สถานที่ตั้ง |  | ( | ( |  |  |  | ( |  |  |  |  |
| 10. จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ |  | ( | ( |  |  |  | ( |  |  |  |  |
| 11. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ |  |  |  | ( |  |  | ( |  |  |  |  |
| รวมเงิน | 1,357,500 |  |  |  |
| งบประมาณรวมทั้งโครงการ | 1,357,500 |

9. กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 โรงเรียน

10.	พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดนครศรีธรรมราช

11.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

มีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ในการวางแผน/กำหนดแนวทาง

ในอนาคตและขยายเครือข่ายไปยังชุมชนอื่นๆ

12.	ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- |
| เชิงปริมาณ | จัดตั้งห้องสมุดสีเขียวระดับโรงเรียน อย่างน้อย 10 โรงเรียนตลอดโครงการ | จัดตั้งห้องสมุดสีเขียวได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ |
| เชิงคุณภาพ | ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นห้องสมุดสีเขียวอย่างต่อเนื่องโรงเรียนในโครงการ | โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง |
| เชิงเวลา | ร้อยละของการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85 | ห้องสมุดสีเขียวในโครงการได้ดำเนินการได้ตามจำนวนที่กำหนด ร้อยละ 85 |
| เชิงค่าใช้จ่าย | ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บริหารงบประมาณการดำเนินงาน ร้อยละ 90 |

13.	เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน  เรื่อง    (หน่วยนับ : เรื่อง  คน  เครื่อง  ครั้ง ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต                       ใช่               ไม่ใช่

14. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  ………1,357,500 ….บาท

-	ส่วนกลาง    ...………….  บาท

-	ส่วนภูมิภาค …..1,357,500…….…. บาท  (กรอกข้อมูลข้อ 20 ด้วย)

15.	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
| --- | --- | --- |
| 2562 |  |  |
| 2563 |  |  |
| 2564 |  |  |

16.	งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
| --- | --- | --- |
| 2560 |  |  |

17.	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

| ที่ | รายการ | ค่าใช้จ่าย | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | กิจกรรมอบรมให้ความรู้และประเมินผลโรงเรียนในโครงการ |  | 1,307,500 |
| 1 | ค่าตอบแทน |  | 166,000 |
|  | 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร | 800 บาท * คน * วัน * ครั้ง | 48,000 |
|  | 1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน | 800 บาท * คน * วัน * ครั้ง | 48,000 |
|  | 1.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ | 50 บาท * ชั่วโมง * คน | 50,000 |
|  | (เกณฑ์ค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัย) |  |  |
|  | 1.3 ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน | 30 บาท * วัน * คน | 20,000 |
|  | (เกณฑ์ค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัย) |  |  |
| 2 | ค่าใช้สอย |  | 238,000 |
|  | 2.1 ค่าเดินทาง | 2,500 บาท * คน * เที่ยว * ครั้ง | 50,000 |
|  | 2.2 ค่าเช่าที่พัก | 1,200 บาท * คืน * คน * ครั้ง | 40,000 |
|  | 2.3 ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ | 150 บาท * คน * ครั้ง | 45,000 |
|  | 2.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 35 บาท * มื้อ * คน * ครั้ง | 28,000 |
|  | 2.6 ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด | 500 บาท * คน * ครั้ง | 25,000 |
|  | 2.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากไม่สามารถจำแนกรายละเอียดได้ | 5,000 บาท * ครั้ง | 50,000 |
|  | ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 5,000 บาท |  |  |
| 3 | ค่าวัสดุ |  | 903,500 |
|  | 3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เหมาจ่าย) | บาท * ครั้ง | 20,000 |
|  | 3.2 ค่าหนังสือ สื่อการศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน | 20,000 บาท * โรงเรียน | 200,000 |
|  | 3.3 ค่าวัสดุชุดคัดแยกขยะ | 8,500 บาท * โรงเรียน (2 ชุด/โรงเรียน) | 178,500 |
|  | 3.4 ค่าวัสดุและค่าติดตั้งชุดหลอดไฟ LED | 5,000 บาท * โรงเรียน | 55,000 |
|  | 3.5 ค่าวัสดุและค่าติดตั้งชุดพลังงานทดแทน | 20,000 บาท * โรงเรียน | 350,000 |
|  | 3.2 ค่าวัสดุสำนักงาน (เหมาจ่าย) | 10,000 บาท * โรงเรียน | 100,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 1,307,500 |

18.	การติดตามประเมินผล : วิธีการ   ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนตามข้อ 8 อย่างเคร่งครัด.

เครื่องมือ ใช้แบบประเมินผล/แบบทบทวนหลังการปฏิบัติงาน AAR (After Action Review)

ระยะเวลา ตามกำหนดไว้ตามข้อ 8 หรือทุกๆ ไตรมาส

19. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 8) | ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | วิธีการปิดความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| 1.สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการใน แต่ละครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ | ประชาสัมพันธ์และติดต่อกลุ่มเป้าหมายไว้ล่วงหน้าและยืนยันทุกครั้งก่อนการดำเนินโครงการ |

20. การจัดสรรงบประมาณ ส่วนภูมิภาค …..………... บาท

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
| --- | --- |
| จ.นครศรีธรรมราช | 1,307,500 |

21.	ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์)

( พร้อมดำเนินการทันที	( พร้อมภายในวันที่........................ ( พร้อมก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2561

( ไม่แน่ใจ

……………………………………………………………………………..